## Slide 1
MED MSMEs Programme AWP1 2020 Accès au financement
Exécution et planification pour 2021
Mazen Khalife
Le 3 décembre 2020

## Slide 2
Mise en œuvre des activités d’accès au financement en 2020

## Slide 3: Mise en place des groupes de travail nationaux Réalisations Des groupes de travail ont été mis en place en Jordanie, au Liban, en Tunisie, au Maroc, en Égypte et en Palestine Coopération avec GdT dans l’examen des profils des pays Participation à l’identification des priorités au niveau national

## Slide 4: Mobilisation de l’expert national SBAC TA Mobilisation des experts du SBAC TA en Jordanie, Tunisie, Maroc, Egypte et Palestine Soutien à la mise en place de groupes de travail Élaboration de 11 fiches d’action en réponse à COVID19 Soutien à l’organisation de webinaires en ligne Diffusion et coordination des profils des pays Diffusion et suivi des questionnaires en ligne Aider les experts régionaux à fournir des informations pour l’élaboration des profils des pays

## Slide 5: Mobilisation des experts régionaux de l’accès au financement Deux experts régionaux ont été mobilisés pour développer les profils des pays Des feuilles de route ont été élaborées pour le Liban, l’Égypte, la Jordanie, la Palestine, le Maroc et la Tunisie 18 fiches d’action sur l’accès au financement ont été élaborées Participer à la réunion de lancement avec l’équipe des PME MED Participer aux webinaires de coordination avec le SBAC et le SBAC TA Expert Participer aux webinaires régionaux

## Slide 6: Sensibilisation sur le « Bac à sable » fintech réglementaire Réalisations Recherche sur les meilleures pratiques internationales du bac à sable (Royaume-Uni) Organisation d’un webinaire régional pour présenter le cadre du bac à sable aux pays partenaires Élaboration d’un guide réglementaire sur les bacs à sable Élaboration de fiches d’action fintech en réponse au COVID19

## Slide 7: Organisation de webinaires en ligne par le Programme Réalisations
Activity | Tunisia | Morocco | Jordan | Palestine | Egypt | Lebanon | Israel | Algeria
SBAC Coordination meeting to kick-off the TA assignment and discuss the comparative study assignment |  |  |  |  |  |  |  | 
Setup of access to finance WG |  |  |  |  |  |  |  | 
Webinar WG-SBAC-NKE to launch the development of country outlook |  |  |  |  |  |  |  | 
Launch of alternative finance online Survey |  |  |  |  |  |  |  | 
Country profile develop. |  |  |  |  |  |  |  | 
Webinar with WG to discuss Country profile |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES

## Slide 9: Propose Activités d’accès au financement proposées pour 2021 1. Favoriser l’accès à d’autres « financements pour l’impact » Activité 1 - Sensibilisation aux normes et aux processus de collecte de ressources concessionnelles pour le financement à impact But: Améliorer la structure des institutions financières (INFI) non bancaires pour répondre aux critères des bailleurs de fonds concessionnels Objectif : - Les INFI sont bien structurées et bien placées pour obtenir du financement des donateurs internationaux - Les INFI peuvent recevoir un soutien non financier de la part des donateurs - Le financement par impact des PME sera l’objectif ultime Actions: - Mobiliser des experts financiers pour développer une matrice régionale sur les services et les lacunes des INFI - Élaboration d’une trousse d’outils d’auto-évaluation institutionnelle pour améliorer la structure de l’organisation - Organiser un webinaire en ligne pour présenter les résultats de l’étude régionale - Soutenir certaines INBF répond aux critères des donateurs

## Slide 10: Propose Activités d’accès au financement proposées pour 2021 1. Favoriser l’accès à d’autres « financements pour l’impact » Activité 2 - Aider les IMF à intensifier leurs prêts aux petites entreprises (« le chaînon manquant ») But: Augmenter le plafond des prêts des IMF aux TPE grâce à des mesures assouplies Objectif mondial : - Les IPF sont en mesure de demander du financement aux donateurs internationaux - S’attaquer aux obstacles politiques au financement plafonné par les INFI - Le financement du « milieu manquant » est - Le financement fondé sur le sexe sera pris en considération - Sensibilisation à l’impact négatif du COVID19 sur les IMF et les PME Actions - Organisation de webinaires avec les institutions financières de l’IFI de l’UE - Matchmaking entre la demande et l’offre - Accroître la concurrence de financement des donateurs supplémentaires

## Slide 11: Propose Activités d’accès au financement proposées pour 2021 1. Favoriser l’accès à d’autres « financements pour l’impact » Activité 3 - Renforcement des capacités / formation des institutions nationales de financement intégrant les entreprises sociales et/ou circulaires dans leurs activités But: Renforcer le rôle et les services des INBF et des entreprises sociales aux PME Objectif mondial : - Renforcement des capacités pour le personnel - Le soutien à l’égalité entre les sexes est mis de l’avant - Un nouveau service est présenté aux PME, c’est-à-dire les initiatives vertes et l’économie circulaire Actions - Mobiliser l’expert en soutien aux entreprises sociales - Élaboration d’une base de référence du soutien social actuel dans les pays partenaires - Étude sur les meilleures pratiques internationales en matière de soutien social - organiser des webinaires avec les pays partenaires pour présenter des pratiques exemplaires en matière de soutien social

## Slide 12: Propose Activités d’accès au financement proposées pour 2021 2. Tirer parti du numérique pour libérer le potentiel de la finance alternative Activité 1 - La sensibilisation à la DSP2 de l’UE en tant que catalyseur de l’emploi et de l’A2F But: Présentation d’un mécanisme novateur de financement numérique pour améliorer l’accès au financement des PME Objectif mondial : - Faire progresser la pratique des services fintech - Présentation de la PSD2 de l’UE dans la région sud de la Méditerranée - Accroître l’accès au financement des PME ayant des exigences minimales - Création d’emplois et appui aux entreprises fintech (start-ups) Actions - Mobilisation fintech / expert en prêts numériques - Identification de politiques pour la mise en œuvre de plateformes de prêt en ligne - Élaboration d’un guide de la conceptualisation à la mise en œuvre - Webinaires sur les meilleures pratiques des régionales et internationales

## Slide 13: Propose Activités d’accès au financement 2021 2. Tirer parti du numérique pour libérer le potentiel de la FA Activité 2 - S’attaquer aux obstacles réglementaires au développement des écosystèmes des plateformes de financement durable (crwdfg, VC) But: Soutenir le développement de financements alternatifs pour l’impact (inclusion) Objectif mondial : - Soutien à la mise en œuvre du crowdfunding, méthodologies VC - S’attaquer aux obstacles réglementaires au développement de plateformes de prêt en ligne - Renforcement des capacités des exécutants nationaux pour une performance durable AVEC MSMEs Action: - Mobilisation fintech / expert en prêts numériques - Identification de politiques adéquates pour la mise en œuvre de plateformes de prêt en ligne - Élaboration d’un guide des FC de la conceptualisation à la mise en œuvre - Organiser des webinaires pour transmettre les meilleures pratiques des praticiens régionaux et internationaux

## Slide 14: Propose Activités d’accès au financement 2021 2. Tirer parti du numérique pour libérer le potentiel af Activité 3 - Soutien à la mise en œuvre du bac à sable réglementaire But: Fournir un environnement de test et réglementer les services financiers fintech Objectif mondial : - Sensibilisation sur le bac à sable réglementaire - L’Autorité financière et les régulateurs peuvent superviser l’industrie des fintech - Créer des emplois et offrir des opportunités d’affaires aux entreprises fintech MED MSMEs Action - Diffusion du guide du bac à sable récemment développé pour les pays partenaires - Effectuer une visite d’étude ou une formation sur les meilleures pratiques internationales du bac à sable - Soutien à la mise en œuvre du cadre bac à sable dans la région sur la base des meilleures pratiques internationales ou régionales (Jordanie et Tunisie)

## Slide 15
THANK YOU!
MERCI!
شكراً لكم